АДМИНИСТРАЦИЯ ПЧЕЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.11.2025 г № 75

с.Пчелиновка

# Об утверждении Порядка разработки,

# реализации и оценки эффективности

# муниципальных программ администрации

# Пчелиновского сельского поселения

# Бобровского муниципального района

# Воронежской области

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, на основании статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, письма Министерства экономического развития РФ №3493-ПК/Д19 и  Министерства финансов РФ №23-02-06/9321 от 06.02.2023 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ», администрация Пчелиновского сельского поселения  Бобровского муниципального района Воронежской области, руководствуясь Уставом Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области согласно Приложению.

2. Ответственному специалисту администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области обеспечить формирование сводного годового отчета о реализации муниципальных программ и размещение его на официальном сайте администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области в сети «Интернет».

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Пчелиновского сельского поселения сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области:

- от 11.11.2013 № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области»;

- от 12.05.2014 № 35 «О внесении изменений в постановление администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пчелиновского сельского поселения

Бобровского муниципального района

Воронежской области                                                        С.В.Молдавская

Приложение

к постановлению администрации

Пчелиновского сельского поселения

Бобровского муниципального района Воронежской области

от 24.11.2025 г № 75

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области

I. Общие положения.

1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области (далее – Порядок) определяет основные правила по разработке муниципальных программ администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области, их формирования, утверждения, реализации, внесения изменений в муниципальные программы (корректировки), мониторинга и подготовки сводного годового отчета о ходе реализации указанных программ.

2. Муниципальная программа администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области (далее – муниципальная программа) - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области (далее – муниципальный район).

3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 6 лет  (срок реализации муниципальной программы определяется местной администрацией самостоятельно, но с учетом положений ч.1 ст.5, ст.12 БК РФ и не может составлять менее 1 финансового года).

4. В Порядке применяются следующие термины и определения:

- документ стратегического планирования - документированная информация, разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая (одобряемая) органами местного самоуправления и иными участниками стратегического планирования;

- ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района либо иной главный распорядитель средств соответствующего бюджета, определенный администрацией Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы, отвечающего в целом за формирование и реализацию муниципальной программы;

- соисполнитель муниципальной программы – структурное подразделение администрации муниципального района с правами юридического лица, иной орган местного самоуправления, муниципальное предприятие или учреждение, иная  организация, представитель которого определен ответственным за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы;

- сфера реализации муниципальной программы – сфера социально-экономического развития Пчелиновского сельского поселения, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа;

- параметры муниципальной программы - цели, задачи, показатели (индикаторы), определяющие результативность муниципальной программы и КПМ, сроки реализации муниципальной программы, финансовое обеспечение муниципальной программы;

- цель – социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания ее реализации или на момент окончания реализации  муниципальной программы;

- задача структурного элемента муниципальной программы – итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально – экономической сфере;

- основное мероприятие- структурный элемент муниципальной программы, комплекс взаимосвязанных мероприятий, характеризуемый значимым вкладом в достижение целей КПМ, муниципальной программы;

- мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками;

- показатель  – количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы, выполнение задач структурного элемента муниципальной программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента;

- конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Пчелиновского сельского поселения, направленное на достижение целей и задач муниципальной программы;

- непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от действий ответственных исполнителей и исполнителей муниципальной программы и негативно влияющие на параметры муниципальной программы (КПМ);

- мониторинг - процесс наблюдения за реализацией параметров муниципальной программы;

- контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента  муниципальной программы и (или) созданию объекта;

Комплекс процессных мероприятий (КПМ) - группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую ориентацию и направленных на выполнение функций и решение текущих задач органов местного самоуправления, соответствующих уставу муниципального образования.

МПвНП – муниципальные проекты, реализуемые в рамках национальных проектов, включающие мероприятия (результаты);

МП – иные муниципальные проекты, включающие мероприятия (результаты).

Иные термины и определения, используемые в Порядке, применяются в значениях, принятых в действующем законодательстве Российской Федерации и Воронежской области.

5. Деление муниципальной программы на КПМ осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. КПМ направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

6. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется  ответственным исполнителем совместно с соисполнителями, ответственными за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной программы.

Ответственный исполнитель обеспечивает координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с требованиями абзаца 3 раздела V Порядка.

К разработке муниципальной программы могут привлекаться объединения профсоюзов и работодателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

7. Муниципальные программы утверждаются постановлением главы Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района.

Внесение изменений в муниципальную программу (корректировка муниципальной программы) осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными для разработки проекта муниципальной программы в разделе II настоящего Порядка.

8. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Пчелиновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области.

9. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете Пчелиновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период не позднее 1 февраля текущего финансового года. При этом в муниципальной программе корректируется объем финансирования на очередной финансовый год, а также показатели (индикаторы) исходя из объема финансирования муниципальной программы.

Внесение изменений в решение о бюджете Пчелиновского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период является основанием для внесения изменений в муниципальную программу (корректировки муниципальной программы), в том числе для внесения изменений в показатели (индикаторы), исходя из объемов финансирования муниципальной программы, предусмотренных на текущий финансовый год не позднее 3 месяцев после доведения уведомлений об изменении бюджетных ассигнований.

II. Основание и этапы разработки муниципальных программ

10. Основанием для разработки муниципальных программ является перечень муниципальных программ, утверждаемый распоряжением главы  администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района.

Проект перечня муниципальных программ формируется администрацией Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района на основании положений законодательства Российской Федерации и Воронежской области, нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области и органов местного самоуправления Пчелиновского сельского поселения с учётом полномочий, определённых Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (до 01.01.2027г.), от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» и реестром расходных обязательств.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, согласованных с Советом народных депутатов Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области.

11. Перечень муниципальных программ содержит:

– наименования муниципальных программ;

– наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ;

- сроки реализации (с возможностью выделения этапов) муниципальных программ.

Состав соисполнителей может изменяться в процессе подготовки проекта муниципальной программы и внесения изменений в действующую муниципальную программу.

12. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями самостоятельно или с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки муниципальных программ или ведущих исследования по заданной тематике (при необходимости). Кандидатура разработчика муниципальной программы в этом случае определяется на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области и нормативными правовыми актами муниципального района.

13. Проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на согласование соисполнителям.

Соисполнитель согласовывает в течение 10 календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя проекта муниципальной программы с необходимыми материалами рассматривает его и подготавливает заключение по проекту муниципальной программы, которое включает в себя оценку финансового обеспечения муниципальной программы с учетом возможностей доходной части местного бюджета.

Проект муниципальной программы с необходимыми материалами и положительным заключением направляется для проведения экспертизы и получения заключения в Ревизионную комиссию Бобровского муниципального района (далее – комиссия). Комиссия в течение 10 календарных дней со дня получения от ответственного исполнителя проекта муниципальной программы рассматривает его и подготавливает заключение по проекту муниципальной программы.

Заключение комиссии по проекту муниципальной программы включает в себя комплексную оценку системы мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) муниципальной программы и соответствия проекта муниципальной программы инструментам муниципальной политики (обеспечивающим в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального района).

Заключение комиссии прикладывается к проекту постановления главы Пчелиновского сельского поселения об утверждении муниципальной программы.

При наличии замечаний и предложений, изложенных в заключении комиссии, ответственный исполнитель производит доработку проекта муниципальной программы.

При положительном сводном заключении доработанный проект муниципальной программы направляется ответственным исполнителем в отдел экономики администрации Бобровского муниципального района на согласование и для проведения оценки регулирующего воздействия.

14. Со дня получения от ответственного исполнителя проекта муниципальной программы с необходимыми материалами и положительными заключениями комиссии подготавливается сводное заключение по проекту муниципальной программы.

Сводное заключение включает в себя основные выводы из заключений  комиссии, а также комплексную оценку системы структурных элементов (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) муниципальной программы и соответствия проекта муниципальной программы достижению целей в сфере социально-экономического развития Пчелиновского сельского поселения, на решение проблем в которой направлена соответствующая муниципальная программа.

15. Проект постановления главы Пчелиновского сельского поселения об утверждении соответствующей муниципальной программы подлежит юридической экспертизе и согласованию в установленном порядке.

16. Проект постановления главы Пчелиновского сельского поселения об утверждении муниципальной программы подлежит размещению ответственным исполнителем на официальном сайте администрации Пчелиновского сельского поселения в сети «Интернет» для общественного обсуждения.

17. Утвержденная муниципальная программа вносится в реестр муниципальных программ Пчелиновского сельского поселения (далее – реестр). Реестр ведет ответственный специалист администрации.

Муниципальная программа подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.

Глава Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района несет ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации документов стратегического планирования.

III. Формирование муниципальной программы

18.Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

- обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района, установленных документами стратегического планирования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях ;

- обеспечение планирования и реализации муниципальных программ с учетом необходимости достижения национальных целей и показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Воронежской области, установленных в государственных программах Воронежской области;

- включение в муниципальные программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих сферах реализации (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные инструменты);

- обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального и (или) областного бюджета(ов) местному бюджету, бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики, и влияющих на достижение показателей, выполнение (достижение) мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных программах;

- учет показателей оценки эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и деятельности органов местного самоуправления, а также показателей национальных целей.

19. Структура муниципальной программы

19.1. Муниципальная программа является системой следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными правовыми и правовыми актами администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района и Воронежской области:

- постановление администрации об утверждении муниципальной программы;

- паспорт муниципальной программы по форме согласно Приложению № 1 к Порядку;

- паспорта структурных элементов муниципальной программы (КПМ, МП) по форме согласно Приложению № 2 к Порядку;

- сведения о достижении плановых значений показателей (индикаторах) муниципальной программы согласно Приложению № 3 к Порядку;

- методики расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы согласно Приложению № 4 к Порядку;

- сведения о финансировании реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы согласно Приложению № 5 к Порядку;

- перечень мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной  программы согласно Приложению № 6 к Порядку;

- план реализации структурного элемента муниципальной программы на 20___ год согласно Приложению № 7 к Порядку;

- ответственные за исполнение мероприятий Плана реализации муниципальной программы сельского поселения на 20__ год согласно Приложению № 8 к Порядку;

- сводная рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения в 20___ году согласно Приложению № 9 к Порядку.

19.2. В муниципальную программу не включаются положения, регламентирующие порядок взаимодействия ответственных исполнителей и соисполнителей по разработке и реализации муниципальной программы.

20. Требования к содержанию муниципальной программы.

20.1. Цели, задачи и показатели (индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются исходя из определений, приведенных в пункте 4 раздела I Порядка, и требований пунктов 20.2 - 20.5  раздела III Порядка.

20.2. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы указываются исходя из стратегии социально-экономического развития Пчелиновского сельского поселения до 2035 года и иных документов стратегического планирования.

Цель должна обладать следующими свойствами:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (достижение цели можно проверить);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Цели муниципальной программы, связанной с государственной программой Воронежской области, следует формулировать в соответствии с целями государственной программы.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования задач, мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов соответствующей муниципальной программы.

20.3. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальной функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

20.4. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач.

Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи КПМ);

- точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации КПМ);

- объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для соисполнителей КПМ к искажению результатов реализации КПМ);

- достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки КПМ);

- однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

- экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

- сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

- своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным периодом между моментом сбора информации и сроком ее использования).

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления (процесс, объект).

Показатели (индикаторы) подпрограмм должны быть увязаны с показателями (индикаторами), характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Если показатель (индикатор) входит в состав данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответствующий пункт Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р.

Для показателей (индикаторов), не определяемых на основе данных государственного статистического наблюдения, приводятся методики их расчета и необходимые пояснения к ним согласно приложению 4 к Порядку. В качестве наименования показателя (индикатора) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления. Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

20.5. На основе последовательности решения задач муниципальной программы возможно выделение этапов ее реализации.

20.6. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения  муниципальной программы включают в себя расходы, планируемые на реализацию муниципальной программы как за весь период, так и по годам реализации муниципальной программы.

Расходы на реализацию муниципальной программы указываются с распределением по КП и основным мероприятиям.

IV. Реализация и мониторинг муниципальных программ, подготовка сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ.

21. Реализация и мониторинг муниципальной программы

21.1. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с ежегодно утвержденным ответственным исполнителем Планом реализации муниципальной программы (далее - План реализации).

Ответственный исполнитель муниципальной программы представляет для заключения проект муниципальной программы с проектом Плана реализации структурного элемента муниципальной программы на очередной финансовый год, согласно Приложению № 7 к Порядку.

В План реализации подлежат включению все мероприятия, предлагаемые к реализации в планируемом году.

План реализации подлежит утверждению в срок не позднее 25 января очередного финансового года.

Изменение плановых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год является основанием для внесения изменений в План реализации. Ответственный исполнитель представляет скорректированный и согласованный с соисполнителями План реализации в отдел экономики в течение 15 календарных дней после доведения уведомлений об изменении бюджетных ассигнований.

21.2. Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой.

Изменение сроков реализации и финансирования реализации мероприятий требует внесения изменений в муниципальную программу (корректировки муниципальной программы).

Внесение изменений в паспорт муниципальной программы, паспорта ее структурных элементов следует осуществлять до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров такой муниципальной программы, ее структурного элемента.

21.3. Ответственный исполнитель осуществляет мониторинг и контроль реализации муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы в целях раннего предупреждения возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня.

Для мониторинга реализации муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы ответственный исполнитель готовит и направляет в администрацию:

- ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного года) до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, отчёт о выполнении Плана реализации в соответствии с требованиями пункта 22 раздела IV Порядка с пояснительной запиской;

- ежегодно до 20 января года, следующего за отчётным, отчёт о реализации муниципальной программы (далее – Отчёт) и информацию, необходимую для оценки эффективности реализации муниципальной программы, в соответствии с требованиями раздела IV Порядка согласно Приложениям № 3, № 5, № 6, № 7 к Порядку).

21.4. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ, представленные ответственным исполнителем, используются при подготовке сводной рейтинговой оценки эффективности муниципальных программ согласно Приложению № 9 к Порядку за отчетный год и отчета о реализации муниципальной программы.

21.5. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации муниципальной программы, подлежат размещению на официальном сайте администрации, и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети "Интернет", за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

22. Подготовка отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

22.1. Отчет о реализации муниципальной программы и информация для оценки эффективности реализации муниципальной программы формируются ежегодно ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляются в срок до 20 января года, следующего за отчетным, в отдел экономики муниципального района.

22.2. Отчет содержит следующую информацию:

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.

При описании конкретных результатов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный период, следует привести:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде; а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

- сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы и подпрограмм указываются согласно Приложению № 3 к Порядку с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты;

- запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на параметры муниципальной программы.

22.3. Результаты выполнения Плана реализации.

Описание результатов выполнения Плана реализации включает:

- описание результатов реализации мероприятий основных мероприятий подпрограмм в отчетном периоде;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме, анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

- анализ последствий не реализации мероприятий.

К описанию результатов выполнения Плана реализации в отчетном периоде прилагается информация согласно Приложениям № 3, № 7 к Порядку.

22.4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы с указанием причин не освоения (неполного освоения) бюджетных ассигнований.

При направлении в администрацию сведений о результатах использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию основных мероприятий муниципальной программы (в разрезе подпрограмм) ответственному исполнителю необходимо представлять за отчетный период данные о фактическом финансировании, а также о кассовых расходах в разрезе всех источников ресурсного обеспечения муниципальной программы по форме согласно Приложению № 5 к Порядку.

22.5. В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

22.6. Отчет о выполнении Плана реализации, отчет о реализации муниципальной программы подлежат размещению на официальном сайте ответственного исполнителя в сети «Интернет».

22.7. Ответственный исполнитель ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года - до 15 января года, следующего за отчетным годом, представляет отчет о кассовых расходах бюджета администрации Пчелиновского сельского поселения на реализацию муниципальных программ по форме согласно Приложению № 5 к Порядку.

23. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации

и оценке эффективности муниципальных программ.

23.1. Ответственный исполнитель ежегодно до 14 февраля (уточненный годовой отчет до 25 марта) года, следующего за отчетным, подготавливает сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ, сводной рейтинговой оценки эффективности муниципальных программ согласно Приложению № 9 к Порядку за отчетный год.

В информации о ходе реализации муниципальной программы указывается следующая аналитическая информация:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов, достигнутые за отчетный период. При описании конкретных результатов следует указать:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, и сведения о достижении значений показателей с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

- информацию о достижении контрольных точек, в том числе о причинах невыполнения (несвоевременного выполнения) контрольной точки мероприятия (результата);

- анализ причин и последствий невыполнения мероприятий (результатов) за отчетный год;

б) сведения о финансировании муниципальной и ее структурных элементов за счет всех источников финансового обеспечения, включая информацию о причинах неполного освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью на отчетный период;

в) информация о нормативных правовых актах, разработанных в установленном порядке в рамках реализации структурных элементов муниципальной программы.

- рейтинговую оценку эффективности реализации муниципальных программ, подготовленную в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района;

- предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом.

23.2. Для подготовки сводного годового отчета о ходе реализации муниципальных программ и рейтинговой оценки эффективности муниципальных программ ответственный исполнитель предоставляет информацию, основанную на отчетных данных.

23.3. На основе сводного годового отчёта о ходе реализации муниципальных программ и рейтинговой оценки эффективности муниципальных программ глава Пчелиновского сельского поселения может принять решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утверждённой муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объёма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

23.4. Сводный годовой отчёт о реализации муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ направляется в Совет народных депутатов Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области в составе отчёта об исполнении бюджета муниципального района за соответствующий год.

23.5. Сводный годовой отчёт о ходе реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Пчелиновского сельского поселения в сети «Интернет».

V. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области.

24. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области осуществляется на основании пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

25. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области осуществляется на основании сведений о достижении плановых значений показателей муниципальных программ согласно Приложению № 3 к Порядку.

26. Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно проводится главой Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области.

27. В целях оценки вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчётный год.

28. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчётном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчётном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчётном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) в отчётном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы (подпрограммы) в отчётном году;

- выполнение Плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчётном периоде с нарушением запланированных сроков.

Информация для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы подготавливается и представляется ответственным исполнителем ежегодно до 20 января года, следующего за отчётным, вместе с годовым отчётом о реализации муниципальной программы.

29. На основе информации, подготовленной ответственным исполнителем муниципальной программы, об оценке эффективности реализации муниципальной программы (КПМ, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы) согласно представленным отчётам о реализации муниципальной программы, достижении целевых показателей, эффективности использования средств бюджета Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района Воронежской области, а также статистической, справочной и аналитической информации о реализации муниципальной программы, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы и готовится сводная информация о рейтинговой оценке эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с пунктами 29, 30 Порядка и по форме согласно Приложению № 9  к Порядку.

30. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил не менее 95%.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил 95%;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  составил не менее 95%;

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил менее 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил менее 95%.

Муниципальная программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил менее 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы  составил более 95%.

31. Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальной программы устанавливается исходя из полученного значения:

Если Сд > 0,95, при Уф< 0,95  тогда значение принимается равным 5;

Если Сд > 0,95, при Уф> 0,95  тогда значение принимается равным 4;

Если Сд < 0,95, при Уф< 0,95  тогда значение принимается равным 3;

Если Сд < 0,95, при Уф> 0,95  тогда значение принимается равным 2.

Приложение № 1

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пчелиновского сельского поселения

Бобровского муниципального района

Воронежской области

П А С П О Р Т
муниципальной программы ______________1 Пчелиновского сельского поселения 
Бобровского муниципального района Воронежской области

- Основные положения.

| Куратор муниципальной программы | Фамилия Имя Отчество - должность2 |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пчелиновского сельского поселения3 |

| Период реализации муниципальной программы4 | Этап I: 20__ - 20__ Этап II: 20__ - 20__ |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, тыс. рублей5 |  |
| Связь с государственными программами Воронежской области6 |  |

- Указывается наименование муниципальной программы в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным администраций Пчелиновского сельского поселения.

- Указывается фамилия, имя, отчество, должность куратора муниципальной программы, курирующего соответствующее направление деятельности.

- Указывается наименование структурного подразделения администрации сельского поселения, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с Перечнем муниципальных программ, фамилия, имя, отчество, должность его руководителя.

- Указывается год начала и год окончания реализации муниципальной программы с возможностью выделения этапов реализации муниципальной программы.

- Объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования на весь период реализации муниципальной программы.

- Указывается (при наличии связи) наименование государственной программы Воронежской области.

- Показатели муниципальной программы.

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания / убывания |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение, , |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | № | №1 |  | М+п5 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| К Цель муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Структура муниципальной программы.

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Муниципальный проект "Наименование" |  |  |
|  |  | Срок реализации: 20 - 20 |  |
| 1.1. | Наименование задачи 11 |  |  |
| 1.П | Наименование задачи п1 |  |  |
| М | Комплекс процессных мероприятий "Наименование"4 |  |  |
|  |  | - |  |
| М.1 | Наименование задачи 11 |  |  |
| М.т | Наименование задачи т1 |  |  |
|  | и т.д. |  |  |

5 Указывается год начала и год окончания реализации муниципального проекта. У комплекса процессных мероприятий ставится знак " - ".

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источника финансового обеспечения1 | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | ^1 |  | ^П3 | Всего |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "_________"4 (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения (всего)5, из них: |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» (всего)6 в том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения (всего)5, из них: |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |

- В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования, данные по таким источникам не указываются.

- Указывается первый год II этапа реализации муниципальной программы.

- Указывается последний год реализации муниципальной программы.

- Указывается наименование муниципальной программы.

- По строке указываются бюджетные ассигнования, предусмотренные решением о бюджете муниципального образования на соответствующий год, в том числе межбюджетные трансферты из областного бюджета.

- Данные приводятся в разрезе структурных элементов муниципальной программы (муниципальный проект / комплекс процессных мероприятий) и его наименование в следующей последовательности:

Муниципальный проект "__________";

Комплекс процессных мероприятий "________	".

Приложение № 2

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пчелиновского сельского поселения

Показатели структурных элементов муниципальной программы «_______________»

| № п/п | Наименование задачи / показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение , |  | Значение показателя по годам |  |  |  | Документ4 | Ответственный за достижение показателя5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | № | ^1 |  | ^п |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Структурный элемент «Наименование»6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача " "7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя 8 |  |  |  | 20__г. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Указывается документ в соответствии с которым данный показатель определен как приоритетный (национальный проект, государственная программа Воронежской области, документ стратегического планирования или иной документ).

- Указывается наименование структурного подразделения администрации ______________ муниципального района (ответственного исполнителя / соисполнителя муниципальной программы), ответственного за предоставление данных о достижении показателя (за сбор данных и расчет показателя).

- Данные приводятся в разрезе структурных элементов муниципальной программы (муниципальный проект / комплекс процессных мероприятий) и его наименование в следующей последовательности:

Муниципальный проект "	";

Комплекс процессных мероприятий "	".

Наименование структурного элемента приводится в соответствии со структурой муниципальной программы, приведенной в паспорте муниципальной программы.

- Указывается наименование задачи, запланированной к решению в рамках структурного элемента (задача структурного элемента государственной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере муниципального района Воронежской области).

- Указывается наименование показателя, характеризующего выполнение задачи структурного элемента и отражающего социально-экономические или иные общественно значимые эффекты от реализации структурного элемента.

Приложение № 3

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пчелиновского сельского поселения

Сведения о достижении плановых значений показателей муниципальной программы «___________________»
по состоянию на 202___ г.

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения(по ОКЕИ) | Значение показателя |  | Степень достижения планового значения показателя (%) | Причины отклонения значения показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт/оценка |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа « » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование»3 |  |  |  |  |  |  |  |
| п. | Наименование показателя4 |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |

3 Данные приводятся в разрезе структурных элементов муниципальной программы (муниципальный проект / комплекс процессных мероприятий) и его наименование в следующей последовательности:

Муниципальный проект "	";

Комплекс процессных мероприятий "	".

Наименование структурного элемента приводится в соответствии со структурой муниципальной программы, приведенной в паспорте муниципальной программы.

4 Указываются показатели соответствующего структурного элемента муниципальной программы.

Приложение № 4

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пчелиновского сельского поселения

Методики

расчета показателей (индикаторов)

муниципальной программы Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района и ее структурных элементов Воронежской области

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) <1> | Единицы измерения | Алгоритм расчета показателя (индикатора), источники данных для расчета показателя (индикатора) <2> | Срок предоставле ния информации о фактическом значении показателя (индикатора) за отчетный год | Орган (структурные подразделения) ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) 1, определяющий результативность муниципальной программы в целом |  |  |  |  |
| ...... | ...... |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1(КПМ, МПвНП, МП) |  |  |  |  |  |
| ..... | Показатель (индикатор) 1.1, определяющий результативность только основного мероприятия 1 |  |  |  |  |
| ..... | ...... |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 (КПМ, МПвНП, МП) |  |  |  |  |  |
| ..... | Показатель (индикатор) 2.1, определяющий результативность только основного мероприятия 2 |  |  |  |  |

Приложение № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пчелиновского сельского поселения

Сведения о финансировании реализации мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы «_______________»
по состоянию на 20	г.

| № п/п | Наименование структурного элемента / мероприятия (результата) | Значение мероприятия (результата) |  |  |  | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | План | Факт | Уровень достиже ния планового значения мероприя тия (результата) (%) | Предусмотрено решением о бюджете МО |  |  | Предусмотрено бюджетной росписью |  |  | Кассовое исполнение |  |  | Уровень освоения бюджетных ассигнований, % |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет | областной бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по муниципальной программе: | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Структурный элемент «Наименование» | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пчелиновского сельского поселения

Перечень мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | год | V | ^1 |  | ^п |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Структурный элемент «Наименование»3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Наименование задачи структурного элемента4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие (результат) «Наименование»5 |  |  | 20 г. |  |  |  |  |
| 1.Х | Описательная часть характеристики мероприятия (результата)6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ^ | Мероприятие (результат) «Наименование»5 |  |  | 20 г. |  |  |  |  |
| КХ | Описательная часть характеристики мероприятия (результата)6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  | 20 г. |  |  |  |  |

- Данные приводятся в разрезе структурных элементов муниципальной программы (муниципальный проект / комплекс процессных мероприятий) и его наименование в следующей последовательности:

Муниципальный проект

Комплекс процессных мероприятий "

Приложение № 7

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пчелиновского сельского поселения

План реализации структурного элемента муниципальной программы в 20	году.

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование задачи структурного элемента |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 14 | Х |  |
| Контрольная точка 1.15 |  |  |
| Контрольная точка 1№ |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» Ы4 | Х |  |
| Контрольная точка Ы.Г’ |  |  |
| Контрольная точка Ы.п5 |  |  |
| и т.д.. |  |  |

- Указывается задача, запланированная к решению в рамках структурного элемента (задача структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере муниципального района Воронежской области) в соответствии с разделом "Перечень мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы".

- Приводится наименование мероприятия (результата) в соответствии с разделом "Перечень мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы".

- Указывается документально подтвержденное событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта.

Приложение № 8

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пчелиновского сельского поселения

Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы «___________________» Пчелиновского сельского поселения

на 20__ год

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организационно-правовая форма и наименование ответственного исполнителя муниципальной программы и соисполнители ее мероприятий и (соисполнители муниципальной программы) | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА |  | Ответственный исполнитель |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  | Исполнитель (соисполнитель) |  |
|  |  | ..... |  |
| Мероприятие 1.1 |  | Исполнитель (соисполнитель) |  |
|  |  | ..... |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  | Исполнитель (соисполнитель) |  |
|  |  | ..... |  |
| Мероприятие 2.1 |  | Исполнитель (соисполнитель) |  |
|  |  | ..... |  |
| и т.д. |  |  |  |

Приложение № 9

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Пчелиновского сельского поселения

Сводная рейтинговая оценка эффективности реализации

муниципальных программ Пчелиновского сельского поселения  в 20___ году

| № п/п | Наименование Программы | Рейтинговая оценка, балл <1> |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1 | Муниципальная программа 1.1 |  |
| 2 | Муниципальная программа 1.2 |  |
| и т.д. |  |  |
|  | 2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации |  |
|  | Муниципальная программа 2.1 |  |
|  | Муниципальная программа 2.2 |  |
| и т.д. |  |  |
|  | 3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
|  | Муниципальная программа 3.1 |  |
|  | Муниципальная программа 3.2 |  |
| и т.д. |  |  |
|  | 4. Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
|  | Муниципальная программа 4.1 |  |
|  | Муниципальная программа 4.2 |  |
| и т.д. |  |  |
| <1> Определяет (наименование отдела местной администрации, ответственного за оценку эффективности муниципальных программ) |  |  |

Приводятся показатели уровня муниципальной программы.

В графе указывается признак показателя:

- у показателя, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, указывается "возрастание";

- у показателя, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, указывается "убывание".

В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.

4Указывается первый год II этапа реализации муниципальной программы.

Указывается последний год реализации муниципальной программы.

Указывается документ в соответствии с которым данный показатель определен как приоритетный (национальный проект, государственная программа Воронежской области, документ стратегического планирования или иной документ).

Указывается наименование структурного подразделения администрации Пчелиновского сельского поселения (ответственного исполнителя / соисполнителя муниципальной программы), ответственного за предоставление данных о достижении показателя (за сбор данных и расчет показателя).

Приводятся ключевые (социально-значимые) задачи, планируемые к решению в рамках муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий.

Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы.

Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы в соответствии с разделом 2 "Показатели муниципальной программы" настоящего паспорта муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы.

Указывается структурный элемент муниципальной программы (муниципальный проект / комплекс процессных мероприятий) и его наименование в следующей последовательности:
Муниципальный проект "_________";

Комплекс процессных мероприятий "

В графе указывается признак показателя:

- у показателя, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, указывается "возрастание";

- у показателя, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, указывается "убывание".

В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки структурного элемента муниципальной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение на год, предшествующий году разработки структурного элемента муниципальной программы.

Указывается первый год реализации структурного элемента муниципальной программы.

16 В графе указывается признак показателя:

- у показателя, желаемой тенденцией развития которого является увеличение значения, указывается "возрастание";

- у показателя, желаемой тенденцией развития которого является снижение значения, указывается "убывание".

Указываются показатели уровня муниципальной программы.

Значение мероприятия (результата) на текущий финансовый год.

Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к бюджетной росписи, умноженное на 100.

Данные приводятся в разрезе структурных элементов муниципальной программы (муниципальный проект / комплекс процессных мероприятий) и его наименование в следующей последовательности: Муниципальный проект "	";

Комплекс процессных мероприятий "	".

Наименование структурного элемента приводится в соответствии со структурой муниципальной программы, приведенной в паспорте муниципальной программы.

В качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки структурного элемента. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение за год, предшествующий году разработки.

Указывается первый год реализации структурного элемента.

Указывается запланированная дата наступления контрольной точки

Сказывается вид документа, подтверждающий факт достижения мероприятия (результата) или контрольной точки