**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЧЕЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 26.01.2021 г. № 1

с.Пчелиновка

**Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района в 2021 году**

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», Законом Воронежской области от 29.05.1997 № З-II-ОЗ «О защите населения и территории области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением администрации Бобровского муниципального района от 25.01.2021 № 19-р «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Бобровского муниципального района в 2021 году», а также в целях своевременной подготовки и обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, организации жизнеобеспечения населения, попавшего в зону затопления (подтопления), и снижения материального ущерба, вызванного прохождением весеннего паводка на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района в 2021 году:

1. Утвердить Состав противопаводковой комиссии для организации взаимодействия и координации действий в период прохождения весеннего половодья (Приложение № 1).
2. Утвердить прилагаемый План по организации и проведению противопаводковых мероприятий на территории Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района на 2021 год (Приложение № 2).
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Пчелиновского сельского поселения от 25.02.2020 № 5 «Об организации работ по пропуску весеннего половодья и паводка в 2020 году».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Пчелиновского сельского  
поселения Бобровского  
муниципального района С.В.Молдавская

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к распоряжению администрации Пчелиновского сельского поселения Бобровского муниципального района  от 26.01.2021 г. № 1 |

Состав противопаводковой комиссии:

1. Молдавская С.В. – глава Пчелиновского сельского поселения

2. Ивершина Т.И. – директор БУ ВО «Бобровский психоневрологический интернат»

3. Щербаков О.А. – учитель ОБЖ МОУ Пчелиновская СОШ

3. Пещерев Н.Г. – арендатор пруда «Дальняя Яруга»

4. Трюшникова Л.М. – заведующая ФАП с.Пчелиновка

5. Красавин Н.И. – член ДПД

6. Тронин Ю.Н. – член ДПД

*r<o<*

Приложение № 2

к распоряжению администрации Пчелиновского сельского поселения

Бобровского муниципального района

От 26.01.2021 г. № 1

г.

**План**

**по организации и проведению весенних противопаводковых мероприятий на территории Пчелиновского сельского поселения** **Бобровского муниципального района на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Перечень проводимых мероприятий | Ответственные  исполнители | Срок  исполнения |
| 1 | Проведение комплекса мероприятий по подготовке гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего паводка. Обеспечение при необходимости снижения уровня воды до безопасных отметок с обязательным информированием населения, попадающего в зону возможного затопления. | Глава поселения, арендатор ГТС | до 26.02.2021 |
| 2. | Создать противопаводковую комиссию в целях оперативного осуществления комплекса мероприятий по защите от затопления населённых пунктов и оказанию экстренной помощи населению. Уточнить мероприятия по организации эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения. С начала паводка установить круглосуточное дежурство членов комиссии. | Глава поселения | до 26.02.2021 |
| 3. | Провести обследование ГТС, дорожных сооружений для определения их готовности к пропуску паводковых вод. | Глава поселения | до 26.02.2021 |
| 4. | В случае необходимости создать аварийную бригаду, организовать подготовку сил и средств для предупреждения и ликвидации аварий на ГТС и других ЧС при прохождении весеннего половодья. | Глава поселения | до 26.02.2021 |
| 5. | Провести заседания рабочих групп, в ходе которых определить задачи лицам, ответственным за подготовку и выполнение мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья. | Глава поселения | до 26.02.2021 |
| 5. | Разработать и утвердить правовой акт об организации и проведении противопаводковых мероприятий в 2021 году. | Глава поселения | до 26.02.2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Проводить разъяснительную работу с населением и руководителями экономики по страхованию их имущества на случай затопления (подтопления), а также собственниками ГТС по страхованию вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на них. | Глава поселения, собственник ГТС, работники администрации | до 26.02.2021 |
| 7. | Организовать оборудование мест организованных переправ населения через водные преграды в период прохождения весеннего половодья. | Глава поселения | До 26.02.2021 |
| 8. | Организовать круглосуточную работу созданных водомерных постов с привлечением личного состава добровольных пожарных команд. | Глава поселения | В период прохождения весеннего паводка |
| 9. | Обеспечить на территории поселения защиту источников водоснабжения от попадания паводковых вод и загрязняющих веществ, создать запас дезинфицирующих средств для обеззараживания питьевой воды. | Глава поселения | В период  прохождения  весеннего паводка |
| 10. | Организовать оперативное представление информации об изменении состояния уровня воды на водных объектах по состоянию на 08.00 и 20.00 через ЕДДС района. | Глава поселения | В период  прохождения  весеннего паводка |
| 11. | Определить порядок экстренного оповещения и информирования населения путем проведения подворовых обходов, с использованием местной системы оповещения о складывающейся обстановке при угрозе и возникновении затопления (подтопления). | Г лава поселения | В период  прохождения  весеннего паводка |
| 12. | Рекомендовать руководителям эксплуатирующих организаций, в собственности которых находятся гидротехнические сооружения, провести необходимые подготовительные работы по пропуску паводковых вод, организовать проведение круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений. | Глава поселения, арендатор ГТС | до 02.03.2021 |